 ****

MUISTIO

Aihe: Hiekkaharjun koulun ja museon tilojen vesivahinkoon liittyvät korjaustyöt

Paikka: Hiekkaharjun koulu

Aika: 02.09.2014 klo: 10.30 - 11.30

Paikka: Talkootie 37, Vantaa

Läsnä: Sami Suomela, rehtori

 Jussi-Pekka Sojakka, Vantaa/Tike

 Reino Mielonen, Vantaa/Tike

 Juho Sibelius, kosteukartoittaja/Priimax Oy

 Harry Rummukainen, ISS Palvelut Oy

 Juha Leppälä, ISS Palvelut Oy

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

 - Edellisen kokouksen muistiossa ei huomautettavaa.

 - Juha Leppälä toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä.

3. Tilannekatsaus

 - Kuivaus museon tiloissa lopetettu viikolla 36.

 - Kosteuslukemat pysyneet tasolla 45-50 ja Marjo Poutanen toteaa sähköpostissaan 2.9, että

 kosteudet eivät ole nousseet liikaa kuivureiden poistamisen jälkeen.

 - Viemäreiden toimivuutta on tarkistettu.

 - Koulun neuvotteluhuoneen nurkassa havaittu kosteutta, joka kartoitetaan.

 - Koulun tiloissa kuivuminen lähtenyt käyntiin, liitteenä mittauspöytäkirja.

4. Korjaustoimenpiteet

 - Juho Sibelius selvittää museon uusien ovien tarkemman asennusaikataulun. Niiden toimitusaika

 olla näinä päivinä. Otettava huomioon heloitusten kulunvalvonnan asennukset.

 - Lattioiden epoksipinnoitukset voi käytännössä aloittaa 1-2 viikon kulutta ja seinien alaosien

 korjaukset vkolla 37.

 - Jouni Räsänen on laatinut korjaussuunnitelman (liite), jonka mukaan jälleenrakentaminentehdään.

 - Urakoitsija laatii kustannusarvion, jossa on mainittu muovimaton / epoksointi+laatoituksen erotus.

5. Aikataulu- ja käytännön järjestelyt

 - Tavoiteaikataulu on, että 21.10. kaikki työt ovat valmiit.

6. Käyttäjän asiat

 - Palovaroittimen suojaukset. Turhana olevat suojaukset poistetaan.

7. Tilaajan asiat

 - Luokkahuoneessa 1506 on havaittu outoa hajua, mutta mitään poikkeavaa ei ole havaittu.

 Ulla Lignell tutkinut asiaa.

8. Urakoitsijan asiat

 - Loput purkutyöt päästään tekemään 2.9.

9. Muut asiat

 - Mikrobitutkimuksia jatketaan ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä informoidaan erikseen.

10. Seuraava kokous

 - Tiistaina 16.9. klo. 9.30

11. Työmaakierros