[Kuvaus: Vantaa](http://www.vantaa.fi/) ****

MUISTIO

Aihe: Hiekkaharjun koulun ja museon tilojen vesivahinkoon liittyvät korjaustyöt

Paikka: Hiekkaharjun koulu

Aika: 02.09.2014 klo: 10.30 - 11.30

Paikka: Talkootie 37, Vantaa

Läsnä: Sami Suomela, rehtori

Jussi-Pekka Sojakka, Vantaa/Tike

Reino Mielonen, Vantaa/Tike

Juho Sibelius, kosteukartoittaja/Priimax Oy

Harry Rummukainen, ISS Palvelut Oy

Juha Leppälä, ISS Palvelut Oy

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

- Edellisen kokouksen muistiossa ei huomautettavaa.

- Juha Leppälä toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä.

3. Tilannekatsaus

- Kuivaus museon tiloissa lopetettu viikolla 36.

- Kosteuslukemat pysyneet tasolla 45-50 ja Marjo Poutanen toteaa sähköpostissaan 2.9, että

kosteudet eivät ole nousseet liikaa kuivureiden poistamisen jälkeen.

- Viemäreiden toimivuutta on tarkistettu.

- Koulun neuvotteluhuoneen nurkassa havaittu kosteutta, joka kartoitetaan.

- Koulun tiloissa kuivuminen lähtenyt käyntiin, liitteenä mittauspöytäkirja.

4. Korjaustoimenpiteet

- Juho Sibelius selvittää museon uusien ovien tarkemman asennusaikataulun. Niiden toimitusaika

olla näinä päivinä. Otettava huomioon heloitusten kulunvalvonnan asennukset.

- Lattioiden epoksipinnoitukset voi käytännössä aloittaa 1-2 viikon kulutta ja seinien alaosien

korjaukset vkolla 37.

- Jouni Räsänen on laatinut korjaussuunnitelman (liite), jonka mukaan jälleenrakentaminentehdään.

- Urakoitsija laatii kustannusarvion, jossa on mainittu muovimaton / epoksointi+laatoituksen erotus.

5. Aikataulu- ja käytännön järjestelyt

- Tavoiteaikataulu on, että 21.10. kaikki työt ovat valmiit.

6. Käyttäjän asiat

- Palovaroittimen suojaukset. Turhana olevat suojaukset poistetaan.

7. Tilaajan asiat

- Luokkahuoneessa 1506 on havaittu outoa hajua, mutta mitään poikkeavaa ei ole havaittu.

Ulla Lignell tutkinut asiaa.

8. Urakoitsijan asiat

- Loput purkutyöt päästään tekemään 2.9.

9. Muut asiat

- Mikrobitutkimuksia jatketaan ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä informoidaan erikseen.

10. Seuraava kokous

- Tiistaina 16.9. klo. 9.30

11. Työmaakierros